## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 关键眼病诊治技术研发及转化
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 接英 |  |  | 联系电话 | 13693572296
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 236.85 | 236.85 | 236.85 | — | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 236.85 | 236.85 | 236.85 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建干眼症新技术临床研究诊疗和针对青少年用眼健康行为模式的客观监测分析技术平台，完善生物力学和生物力学相关眼病基础和临床研究平台，并将规范化诊疗技术进行推广。研发射频干眼治疗仪新设备样机，眼科的无线便携式超声系统模型机和可结合可穿戴智能硬件对青少年用眼健康行为多维度实时监测系统。 |  |  |  | 构建了干眼症新技术临床研究诊疗和针对青少年用眼健康行为模式的客观监测分析技术平台，完善了生物力学和生物力学相关眼病基础和临床研究平台，并将规范化诊疗技术进行推广。研发了射频干眼治疗仪新设备样机，眼科的无线便携式超声系统模型机和可结合可穿戴智能硬件对青少年用眼健康行为多维度实时监测系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增设备 | 1台 | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 干眼治疗系统； | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 构建干眼症新技术临床研究诊疗平台； | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 完善生物力学和生物力学相关眼病基础和临床研究平台； | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 射频干眼治疗仪新设备样机； | 1台 | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 眼科的无线便携式超声系统模型机； | 1台 | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 近视防控可穿戴设备及系统； | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 参加国内眼科学相关学术会议； | 10人次 | 12人次 |  | 2 | 2
|  |  | 参加国际眼科学相关会议及学术交流； | 3人次 | 0人次 |  | 2 | 0 | 疫情影响未参加国际会议，线上会议学习
|  |  | 发表学术论文； | 4篇 | 28篇 |  | 2 | 1.4
|  |  | 申请专利； | 3个 | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 技术推广受益； | 30人 | 3000人 |  | 2 | 1.4
|  |  | 检测相关眼病患者 | 300人 | 1000人 |  | 2 | 1.8
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 236.85万元 | 236.85万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 干眼、近视、眼组织生物力学相关疾病诊疗成本 | 得到降低 | 得到降低 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 干眼、近视、眼组织生物力学相关疾病诊疗水平 | 得到增强 | 得到增强 |  | 10 | 9 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 干眼、近视、眼组织生物力学相关疾病诊疗平台持续服务 | 干眼、近视、眼组织生物力学相关疾病诊疗平台持续服务 | 干眼、近视、眼组织生物力学相关疾病诊疗平台持续服务 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 检测人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。