## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-糖皮质激素受体及其基因多态性对特发性视神经炎激素疗效影响的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 姜利斌 |  |  | 联系电话 | 13693664088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.75 | 14.75 | 6.12 | — | 41.49% | 4.1492
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 14.75 | 14.75 | 6.12 | — | 41.49% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对糖皮质激素治疗敏感和抵抗ION患者外周血GR生物学数据信息的获取，揭示ION患者GR异常表达以及GR基因多态性与激素抵抗关系，为下一步其他激素抵抗机制，包括炎性分子机制的研究奠定基础；同时为将来ION治疗，甚至MS或NMO等中枢神经系统疾病治疗提供一个新的策略，即改变对激素敏感性，提升治疗效果，控制病情的发展和不良的转归。 |  |  |  | 已完成对ION患者的临床信息收集及外周血生物样本的年度目标，并对ION患者糖皮质激素治疗效果进行了论文的撰写，并于我国核心期刊发病，对ION患者的治疗具有指导性意义 |  |  |  |  | 项目资金是多少，绩效目标和年初设定有区别 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 技术指标 | ION患者糖皮质激素抵抗与PBMC中的GR亚型单体或HSP90异常表达有关，或/和GR基因多态性有关 | 1
|  | 数量指标 | 检测ION患者外周血GR复合体（GR-HSP90）表达或/和GR基因多态性可能会预测糖皮质激素的疗效，检测人数 | 200人 | 120人 |  | 5 | 3 | 因疫情影响，2020年门诊量减少 |  |  | 参加国内眼科相关学术会议 | 12人次
|  |  | 参加国内眼科相关学术会议 | 4次 | 4次 |  | 5 | 5 |  |  |  | 参加国际眼科相关学术会议 | 2人次
|  |  | 进行国内中长期人员培养 | 1人次 | 1人次 |  | 5 | 5 |  |  |  | 进行国内中长期人员培养 | 5人次
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | 1-2篇 | 2篇 |  | 5 | 5 |  |  |  | 发表中文核心期刊论文 | 3-4篇
|  | 质量指标 | 完善平台建设 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 10 | 无 |  |  | SCI论文 | 2-3篇
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 | 2020年4月前 |  | 2.5 | 2 | 无 |  |  | 设备质量
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前 | 2020年5月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 质量指标 | 完善研究平台的建设 | ≥99%
|  |  | 采购物品到位时间 | 2020年7月前 | 2020年6月前 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前
|  |  | 验收时间 | 2020年8月前 | 2020年11月前 |  | 2.5 | 2 |  |  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.75万元 | 6.12万元 |  | 10 | 10 | 无 |  |  | 采购物品到位时间 | 2020年7月前
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |  |  | 验收时间 | 2020年8月前
|  | 社会效益 指标 | 为将来ION 治疗，甚至MS或NMO 等中枢神经系统疾病治疗提供一个新的策略，即改变对激素敏感性，提升治疗效果，控制病情的发展和不良的转归。 | 为将来ION 治疗，甚至MS或NMO 等中枢神经系统疾病治疗提供一个新的策略，即改变对激素敏感性，提升治疗效果，控制病情的发展和不良的转归。 | 为将来ION 治疗，甚至MS或NMO 等中枢神经系统疾病治疗提供一个新的策略，即改变对激素敏感性，提升治疗效果，控制病情的发展和不良的转归。 |  | 15 | 14 | 指标量化程度不足 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |  |  | 单位购置成本 | 无设备费
|  | 可持续影响指标 | 揭示ION患者GR异常表达以及GR基因多态性与激素抵抗关系，为下一步其他激素抵抗机制，包括炎性分子机制的研究奠定基础； | 揭示ION患者GR异常表达以及GR基因多态性与激素抵抗关系，为下一步其他激素抵抗机制，包括炎性分子机制的研究奠定基础； | 揭示ION患者GR异常表达以及GR基因多态性与激素抵抗关系，为下一步其他激素抵抗机制，包括炎性分子机制的研究奠定基础； |  | 15 | 15 | 指标量化程度不足 |  |  | 政府采购节支率 | 1%
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  | 效益指标 | 揭示ION患者GR异常表达以及GR基因多态性与激素抵抗关系，为下一步其他激素抵抗机制，包括炎性分子机制的研究奠定基础；为将来ION 治疗，甚至MS或NMO 等中枢神经系统疾病治疗提供一个新的策略，即改变对激素敏感性，提升治疗效果，控制病情的发展和不良的转归。 | 得到增强
总分 | [6 empty] | 100 | 90.1492 |  |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95%
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。