## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 二批试点-退行性致盲眼病前沿技术基础-临床转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市眼科研究所
项目负责人 |  |  | 王宁利 |  |  | 联系电话 | 13511026669
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 464.23 | 464.23 | 412.3958 | — | 88.83% | 8.8834
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 464.23 | 464.23 | 412.3958 | — | 88.83% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.阐明细胞移植后的细胞和微环境改变特征，明确细胞治疗退行眼底疾病的可能机制。 2、Myocilin小动物基因编辑试验，评价安全性有效性。 3.开展fRPE治疗RP临床试验，评价此类细胞在人体试验中的安全性及有效性； 4.开展C3基因治疗青光眼大动物试验，完成临床前评估； 5.申请开展异种角膜内皮移植临床安全性试验； 6. 申请开展RNA干扰药物在青光眼的临床安全性试验； |  |  |  | （1）探索了视网膜退行病变疾病微环境改变及相关调控。 （2）开展了Myocilin小动物及灵长类动物基因编辑试验。 （3）完成了fRPE细胞移植替代治疗萎缩型AMD的临床转化 （4）体外构建了复合生物降解材料的RPE细胞膜片 （5）完成fRPE移植作用于RP的临床试验2年随访。 （6）进一步开展角膜内皮移植临床转化研究 （7）完成siRNA治疗缺血性视神经病变临床研究。 （8）完成C3基因治疗青光眼大动物试验； （9）获得了青光眼疾病模型组织的空间转录组信息。获得不同类型青光眼患者小梁网组织甲基化特征信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请课题 | 不少于2项 | 省部级以上课题2项 |  | 3 | 3
|  |  | 发表文章 | 不少于4篇 | 文章发表SCI标注4篇，未标注2篇，核心1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 不少于1项 | 专利授权发明专利1项、实用新型1项，美国专利申请1项 |  | 3 | 3
|  |  | 会议交流 | 不少于3人次 | 大会报告超过5人次 |  | 3 | 3
|  |  | 临床试验 | 不少于2项 | 临床试验2项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题为省部级以上比例 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 文章为SCI文章及核心期刊以上的比例 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 专利授权的比例 | 100% | 100% |  | 3.5 | 3.5
|  |  | 会议达到国家级会议的比例 | 100% | 100% |  | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 会议交流、临床试验、课题申请、专利申请及文章投稿时间 | 于2020年度内完成 | 于2020年度内完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 464.23 | 422.86 |  | 10 | 10 | 其中执行差额的部分为间接经费（其它）40万未支出，支出范围为单位管理费及直接费用中不能列支的支出内容。本单位对本项目不单独收取管理费，同时本年度也没有产生直接经费中不能列支的支出内容。考虑到间接经费不能调整，故也没有申请调整支出。其余部分经费主要为试剂耗材招标产生的余额，由于非招标不能支出，故未完成全部支出。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 前沿技术开展临床试验，对学科发展具有推动引领作用；在本领域内推广交流相关成果，促进本学科的共同发展 | 前沿技术开展临床试验，对学科发展具有推动引领作用；在本领域内推广交流相关成果，促进本学科的共同发展 | 前沿技术开展临床试验，对学科发展具有推动引领作用；在本领域内推广交流相关成果，促进本学科的共同发展 |  | 20 | 18 | 指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 动物模型、转化路径、视觉功能评估体系 | 建立动物模型、转化路径、视觉功能评估体系 | 已具有3类成熟的视网膜退行病变动物模型，完成细胞治疗临床转化的标准路径，相关小动物、大动物的视觉功能评估体系均已完善 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度90%以上。 | 90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8834
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。