## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-耳研人工耳蜗植入儿童辅音发音特点研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 郭倩倩 |  |  | 联系电话 | 18801022108
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.9376 | 10 | 99.38% | 9.9376
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10 | 10 | 9.9376 | — | 99.38% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成25名听力正常和25名人工耳蜗植入儿童辅音数据的收集与分析；（2）初步得到不同类型辅音发音规律，并与听力正常儿童进行对比； （3）参加国内耳鼻咽喉科学术会议3人次； （4）发表中文论文1篇。 |  |  |  | (1)完成了30名听力正常和30名人工耳蜗植入儿童辅音数据的收集及分析；（2）初步得到了辅音中塞音的发音规律，并与听力正常儿童进行对比：（3）参加线上培训2人次；（3）发表中文论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成目标数量数据的收集及分析 | 50份 | 60份 |  | 5 | 5
|  |  | 发表中文论文 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 参加学术会议 | 3人次 | 4人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据收集合格率，论文发表合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年内 | 2022年内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10万元以内 | 9.9376万元 |  | 10 | 10 | 因疫情未能外出参会，差旅费有结余。
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 初步得到不同类型辅音发音规律，为临床精准康复提供理论依据，并参加会议进行推广 | 初步得到不同类型辅音发音规律，为临床精准康复提供理论依据，参加会议进行推广 | 初步得到塞音发音发展规律，并参加会议进行推广 |  | 30 | 29 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行满意度分析
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9376
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。