## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-耳研难治性慢性鼻窦炎精准诊疗体系的建立
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）
项目负责人 |  |  | 张罗 |  |  | 联系电话 | 58265801
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 28.702 | 10 | 63.78% | 6.38
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 45 | 45 | 28.702 | — | 63.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.评价奥马珠单抗与口服糖皮质激素治疗RCRS的疗效与安全性；2.挖掘生物标志物表达与RCRS疾病进程的动态变化规律；3.形成难治性慢性鼻窦炎的药物治疗方案；4.晋升博士生导师1名、硕士生导师2名；培养硕士研究生3名，博士研究生3名；5.建立新的生物样本库；6.规范难治性慢性鼻窦炎的药物治疗方案，并制定新的治疗指南或共识；7.将规范化治疗方案至少在10家医院推广。1.评价奥马珠单抗与口服糖皮质激素治疗RCRS的疗效与安全性；2.挖掘生物标志物表达与RCRS疾病进程的动态变化规律；3.形成难治性慢性鼻窦炎的药物治疗方案；4.晋升博士生导师1名、硕士生导师2名；培养硕士研究生3名，博士研究生3名；5.建立新的生物样本库；6.规范难治性慢性鼻窦炎的药物治疗方案，并制定新的治疗指南或共识；7.将规范化治疗方案至少在10家医院推广。 |  |  |  | 1.初步评价奥马珠单抗与口服糖皮质激素治疗RCRS的疗效与安全性；2.探讨生物标志物表达与RCRS疾病进程的动态变化规律；3.初步形成难治性慢性鼻窦炎的药物治疗方案；4.培养硕士研究生3名，博士研究生3名；5.建立新的生物样本库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 学术交流 | 3次 | 3次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 举办国际、全国学术会议 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | SCI论文发表合格率 | 80% | 0 |  | 5 | 0 | 课题数据收集还未完成
|  | 质量指标 | 研究生毕业率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目研究方案制定和前期准备时间 | ≤2022年12月 | 2022-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45万元以内 | 28.702万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 提高北京地区慢性鼻窦炎的防治水平 | 提高北京地区慢性鼻窦炎的防治水平 | 提高北京地区慢性鼻窦炎的防治水平 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参会学员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 4 | 进行了满意度调查，但未进行满意度分析
|  | 服务对象满意度指标 | 实验人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 4 | 进行了满意度调查，但未进行满意度分析
总分： | [6 empty] | 100 | 88.38
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。