## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首发-耳研儿童大前庭水管综合征早期发现及精准诊断模型研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所
项目负责人 |  |  | 黄丽辉 |  |  | 联系电话 | 13311270603
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 12.07 | 10 | 75.44% | 7.54
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16 | 16 | 12.07 | — | 75.44% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 绩效指标1：研发新一代4个基因23个位点耳聋基因筛查芯片1款 绩效指标2：通过定期随访，收集整理SLC26A4基因筛查阳性儿童听力筛查及耳聋基因筛查等资料；绩效目标3：发表中文学术论文1篇； |  |  |  | 已研发新一代4个基因23个位点耳聋基因筛查芯片1款；通过定期随访，已收集整理SLC26A4基因筛查阳性儿童听力筛查及耳聋基因筛查等资料；已发表中文核心期刊2篇，SCI论文1篇
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文、参编指南及人才培养 | 发表中文学术论文1篇 | 已发表中文核心期刊2篇，SCI论文1篇 |  | 15 | 13.5 | 年初绩效目标设置偏低
|  | 质量指标 | 在国内外权威学术期刊发表论文 | 1篇 | 发表IF>5分的学术论文1篇 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时间完成 | 2022年12月前 | 2022-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 16万元以内 | 12.07万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升举办影响力 | 组织举办学术会议1次 | 组织举办中华预防医学会出生缺陷预防与控制专业委员会2022学术活动听力筛查学术讲座 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 参加国内外学术会议，共享研究成果 | 参加学术交流 | 保持在我单位新生儿听力诊治领域的学术领先地位；参加学术会议，担任学术组织的主要委员等 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加学术交流人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 93.04
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。